## Cronograma
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
“Evaluación del Sistema de Agua Potable Troya, Zona Centro y Sistema la Joya, Zona Sur”
Trabajos a realizar: Geofonamiento de fugas no visibles, reporte de fugas visibles en acometidas, detección de posibles irregularidades, revisión de posibles daños en medidores, reporte de posibles fugas en redes de distribución;
SEMANA | FECHA | Hora | Sectores a Intervenir por Zonas
|  |  | Centro | Norte | Sur
1 | miércoles, 06 de mayo y jueves, 07 de mayo de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Zona Centro, Bolivar, Rocafuerte, Cuenca, Lizardo Ruiz; entre Guayaquil y Montalvo | Izamba; Av. Pedro Vasnonez, Sector Gidsa, Urb. 3 Juanes, sectores aledaños | La Joya, Av. Amable Ortiz, Av. Bolivariana; Entre Nelson Dueñas y Mendoza Moreira
2 | miércoles, 20 de mayo y jueves, 21 de mayo de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Bolivar, Rocafuerte, Cuenca, Lizardo Ruiz; entre Montalvo y Mera | Sector el Pisque Centro, Pisque la Union y sectores aledaños | Barrio Santa Cruz, La Universal
3 | miércoles, 03 de junio y jueves, 04 de junio de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Cevallos, Bolivar; entre Olmedo y Montalvo, sectores aledaños | Sector Solca, Yacupamba, Ubr. Aeropuerto | Barrio Santa Cruz, La Universal, Mercado America
4 | miércoles, 17 de junio y jueves, 18 de junio de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Cevallos, Sucre, Bolivar; entre Montalvo y Lalama, sectores aledaños | Cdla Amazonas, Parque Industrial | Terremoto, Redondel de Terremoto, Av. Bolivariana
5 | miércoles, 01 de julio y jueves, 02 de julio de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Mercado Central, Mercado Artesanal, Mercado Modelo, Calles Mariano Eguez, Lalama | Puerto Arturo, Estadio de puerto Arturo, sectores aledaños | Av., Galo Vela, Av. Real Audiencia, entre Platón y Sócrates, sectores aledaños
6 | miércoles, 15 de julio y jueves, 16 de julio de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Tomas Sevilla, Espejo hasta la Maldonado; Entre 12 de Noviembre y Cevallos | Unamuncho, San Vicente, Bellavista, sectores aledaños | Av., Galo Vela, Av. Real Audiencia, entre Platón y Pitágoras, sectores aledaños
7 | miércoles, 29 de julio y jueves, 30 de julio de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Tomas Sevilla, Espejo hasta la Maldonado; Entre Cevallos, Sucre, Primera Imprenta y Bolivar | Unamuncho, Panamericana Norte desde Gasolinera el Tigre hasta Gasolinera Petro Comercial El Jardin | Huchi Grande Centro, sectores aledaños
8 | miércoles, 12 de agosto y jueves, 13 de agosto de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Tomas Sevilla, Espejo hasta la Maldonado; Entre Bolivar, Cuenca, Lizardo Ruiz | Cunchibamba centro, sectores aledaños | Huachi la Libertad, Huachi la Palestina
9 | miércoles, 26 de agosto y jueves, 27 de agosto de 2026 | 17:00 hasta 22:00 | Lizardo Ruiz, Cuenca; entre Tomas Sevilla y Vargas Torres | Cunchibamba Divino niño, Pucarrumi y sectores aledaños | Huachi Belen, sectores aledaños
Elaborado por: Ing. Wilmer Alcivar
Revisado por: Ing. Gabriel Paredes